## Test Case Scenario
ID | Scenario | Langkah Pengujian | Data uji | Expected Result | Actual | Status
TC-01 NAV | Beranda tampil lengkap | 1. Buka situs | - | Menampilkan header,hero, 4 card (digitalin, design, dll), tagline, description, 3 poin layanan, dan CTA | Pass | Pass
2. Amati semua section
TC-02 NAV | Navigasi ke sub-situs | 1. Tekan “Jelajahi Digitalin” | - | Membuka /digital, /design sesuai dengan CTA yang diklik | Pass | Pass
2. Kembali, ulangi untuk sub-situs yang lain
TC-03 CEK | Memulai quiz pertanyaan racik fitur tanpa login | 1. Buka situs | - | Pertanyaan 1 dari 6 tampil, dan tidak ada permintaan registrasi atau login | Pass | Pass
2. Masuk ke /racik-fitur tanpa sesi login
3. Tekan “Mulai Cek (1 menit)”
TC-04 CEK | Diagnosis tampil setelah pertanyaan ke-6 dan lanjut ke racik fitur | 1. Jawab pertanyaan 1 sampai 6 | Semua ‘Ya’ dengan hasil | Diagnosis dan daftar fitur rekomendasi tampil sesuai table pemetaan, konfigurator terbuka dan fitur rekomendasi sudah tersorot | Pass | Pass
2. Selesaikan quiz
3. Pada halaman hasil tekan CTA ke racik fitur
TC-05 RCK | Katalog fitur lengkap | 1. Buka situs | - | 5 kategori (Jualan & Transaksi Bukti & Kepercayaan, Menarik Pengunjung, Interaksi & Layanan, Khusus Sekolah & Organisasi) berisi total 18 fitur, ditambah 5 add-on Creative & Marketing. | Pass | Pass
2. Tekan “Langsung Racik Fitur”
3. Hitung fitur per kategori
TC-06 RCK | Pemilihan cepat jenis usaha dan memilih beberapa fitur sekaligus | 1. Pilih jenis usaha | Sekolah /Lembaga lalu toko online /UMKM, Katalog produk, testimoni pelanggan | Fitur relevan tersorot, sorotan berganti saat jenis usaha diganti, fitur tercentang bersamaan dan muncul di ringkasan pilihan | Pass | Pass
2. Ganti ke jenis usaha lain
3. Centang 3 fitur dari kategori berbeda
TC-07 WA | CTA Whatsapp tampil di semua halaman publik | 1. Buka situs | 9 rute publik | Tombol “Konsultasi Gratis” ada di header dan tombol Whatsapp mengembang ada di kanan bawah setiap halaman | Pass | Pass
2. Buka 9 halaman public satu per satu
TC-08 WA | Pesan pra-isi sesuai dengan konteks halaman | 1. Tekan CTA di /digital, /design dll | - | Isi pesan berbeda sesuai dengan konteks: nama paket, layanan design, kebutuhan dan konsultasi umum | Pass | Pass
2. Bandingkan isi pesan
TC-09 LOG | Login Admin dengan kredensial valid | 1. Buka situs hub.zynergy.co.id | guest@zynergy.co.id + password benar | Sesi terbentuk, dashboard tampil dengan menu sesuai peran admin/guest | Pass | Pass
2. Isi email dan password
3. Check remember device
4. Tekan Masuk
TC-10 LOG | Password salah | 1. Buka situs hub.zynergy.co.id | password salah | Menampilkan pesan error (“Email atau password salah.”) | Pass | Pass
2. Isi email benar dan password salah
3. Check remember device
4. Tekan Masuk